## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Abrir uma conta no GitHub | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 1 | 0.5 | https://github.com/petermademann
Configurar o GitHub | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 2 | 1 | https://github.com/petermademann
Criar o Documento de Visão | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 4 | 4 | https://github.com/petermademann
Criar o Documento Plano de Projeto | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 4 | 4 | https://github.com/petermademann
Criar o Documento Lista de Riscos | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 4 | 4 | https://github.com/petermademann
Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 4 | 4 | https://github.com/petermademann
Revisar o documeto de acordo com o feedback do professor | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 2 | 4 | https://github.com/petermademann
Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 3 | 3 | https://github.com/petermademann
Criar o Documento Plano de Iteração | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 4 | 4 | https://github.com/petermademann
Criaçao do documento de Casos de uso | Alta | 100 | Em Edição |  | Peter | 5 | 3 | https://github.com/petermademann
Criar documento de casos de testes | Média | 100 | Concluido |  | Peter | 3 | 1 | https://github.com/petermademann
Revisão e alteração do Documento de caso de Uso | Alta | 100 | Concluido |  | Peter | 2 | 2 | https://github.com/petermademann
Criação do documento de Casos de uso | Alta | 100 | Em conclusão |  | Peter | 5 | 4 | https://github.com/petermademann
Início da criação do diagrama de classes UML | Alta | 100 | Em conclusão |  | Peter | 15 | 20 | https://github.com/petermademann
Criar documento de casos de testes | Média | 100 | Em conclusão |  | Peter | 4 | 2 | https://github.com/petermademann
Criação do plano de arquitetura | Alta | 100 | Concluido |  | Peter | 8 | 10 | https://github.com/petermademann
Criacao da gui - index.jsf | Alta | 100 | Em conclusão |  | Peter | 4 | 7 | https://github.com/petermademann