## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Atualização da lista de itens de trabalho | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 1 | 0.5 | https://github.com/petermademann
Atualização do Documento Plano de Projeto | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 2 | 4 | https://github.com/petermademann
Atualização do Documento Lista de Riscos | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 1 | 0.5 | https://github.com/petermademann
Atualização do Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 1 | 1 | https://github.com/petermademann
Atualização o Documento Plano de Iteração | Alta | 100 | Concluído |  | Peter | 1 | 1 | https://github.com/petermademann
Criação do documento do Caso de uso Gerenciar Clientes e fornecedores | Alta | 100 | Concluido |  | Peter | 1.5 | 2 | https://github.com/petermademann
Criar documento de casos de testes para o caso Gerenciar Clientes e fornecedores | Média | 100 | Concluido |  | Peter | 1.5 | 1 | https://github.com/petermademann
Atualização do diagrama de classes UML | Média | 100 | Concluido |  | Peter | 2 | 2 | https://github.com/petermademann
Atualizaçao do plano de arquitetura | Média | 70 | Concluido |  | Peter | 2 | 2 | https://github.com/petermademann
Criacao da gui - index.jsf | Média | 90 | Em conclusão |  | Peter | 8 | 8 | https://github.com/petermademann
Criação da pagina de clientes e da página de fornecedores | Alta | 10 | Em conclusão |  | Peter | 8 | 8 | https://github.com/petermademann