## Riscos
Lista de Riscos: Projeto Cs Gestão Financeira
ID do Risco | Data de Identificação | Nome | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de Mitigação
R1 | 2013-10-30 | Conhecimento na linguagem JSF intermediário. |  | D | 3 | 30% | 0.9 | Peter | Estudar a linguagem de segunda a sexta-feira das 12:30 as 14:00
R2 | 2013-09-30 | Falta de uma empresa piloto para validação e testes de usabilidade e requisitos funcionais. | Os testes e as validaçoes. | D | 3 | 30% | 0.9 | Peter | Acompanhamento intensivo com o orientador para validação das regras de negócio.
R3 | 2013-09-30 | Tamanho da equipe de desenvolvimanto. | Equipe de um integrante. | D | 5 | 50% | 2.5 | Peter | Trabalhar ao menos uma hora por dia. Das 23:00 as 24:00
R4 | 2013-09-30 | Tempo relativamente curto para o desenvolvimento | Periodo pequeno para realizar todas as fases do projeto. | D | 5 | 50% | 2.5 | Peter | Trabalhar ao menos uma hora por dia. Das 23:00 as 24:00 e periodos em ociosidade de outras tarefas do dia-a-dia
R5 | 2013-10-12 | Conhecimento intermediário em uml. | Conhecimentos basicos mitigados na fase de concepção do projeto reduzem nesta fase o risco | D | 2 | 20% | 0.4 | Peter | Leitura de livros e pesquisa em projetos semelhantes.
0
Note on E2: Type = I (indirect) or D (direct)
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.